С 05.012 по 12.12 проходит общекраевая акция

VI Уставной урок «Наш Красноярский край: познаем и любим»

Уставной урок 2013года посвящается изучению роли учительства, образования в истории Енисейской губернии – Красноярского края на примерах судеб великих красноярцев, истории городов и поселений региона. Урок проводится в преддверии 80-летия Красноярского края.

Информация о подготовке к проведению общекраевой акции

VI Уставной урок «Наш Красноярский край: познаем и любим»

Состав рабочей группы

|  | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варушкина Т.Д. | Библиотекарь |
| 2 | Крупенько Ю. М. | Учитель ОРР |
| 3 | Пылова Л.Ю. | Заместитель директора школы по УМР |
| 4 | Рубцова Т.В. | Учитель обществознания, учитель ИКК |
| 5 | Салий Е.В. | Учитель обществознания |
| 6 | Тарханова А.М. | Педагог-психолог |
| 7 | Черемшинская А. А. | Педагог-организатор |
| 8 | Черенкова О.В. | Заместитель директора школы по ВР |

План проведения Уставного урока

|  | Мероприятие | Целевая группа | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация команды педагогов для подготовки и проведения мероприятий Уставного урока: библиотекарь, учитель курса ОРР, учитель ИКК, учитель обществознания, педагог-организатор. |  | 18.11 | Заместители директора школы по УМР и ВР |
| 2 | Изучение методических материалов по проведению Уставного урока командой педагогов, классными руководителями |  | ноябрь | Заместители директора школы по УМР и ВР |
| 3 | Оформление информационного стенда в библиотеке «Наш Красноярский край: познаем и любим» | 1- 11 кл. | 25.11 | Библиотекарь |
| 4 | Представление результатов проекта «Учителя-ветераны» |  | 05.12 – 12.12 | Авторы проекта |
| 5 | Информирование всех участников УВП о проведении Урока на сайте школы, на информационном стенде школы, на стенде в библиотеке. |  | 21.11 | Заместители директора школы по УМР и ВР |
| 6 | Урок с использованием презентаций, раздаточного материала для учащихся 5 – 11 кл. |  | 05.12 - 12.12 | Классные руководители, учитель ОРР |
| 7 | Конкурс творческих работ «Любимый учитель» 1 – 4 кл. |  | 5.12- 12.12 | учителя начальных класов |
| 8 | Конкурс сочинений. - Зачем сибиряку образование? - Для какой жизни учимся? - Какое образование становиться личным и общественным благом? и др. |  | 5.12- 12.12 | Учителя русского языка и литературы |
| 9 | Подведение итогов проведения Уставного урока. Выставление отчета на сайте школы |  | 12.12 | Заместители директора школы по УМР и ВР |

Все необходимые методические материалы есть на диске у заместителя директора по УМР.

Заместитель директора школы  по УМР

Л.Ю. Пылова